3月29日傍晚骑手服务活动总结

撰稿人：余紫逸

一、活动概况

3月29日（周日）傍晚的骑手服务活动由史浩然、邓永康、郑博毅同学和我共同完成。活动时间为18:00-19:30，包括搬运物品、分装物资、分发宣传单，共历时1小时30分钟。

二、工作开展情况

1. 校内宣传工作

本次共印刷宣传单50张（成本0.2元/张，合计10元），送出33张。

2. 骑手服务工作

总共服务31人次

成本：

- 小面包66个（成本约0.45元/个）

- 糖果约50粒（不超过66粒）（成本约0.075元/粒）

以2个小面包和0-3颗糖果为一份，共发放33份。

收入：

实验售卖时卖出两份，总收入1元

有效成本合计约32元。

3.出现问题

起先，缺少经验的同学误以为摊位位于北门外，后换回原来位置。

宣传工作仍然困难，进展慢。有人怀疑我们的身份。（有人让我报学号）

售卖这种方式完全不行。

四、活动反思

1.活动准备

（1）应预先指定一位有经验的负责人，负责撰写工作总结，拍摄照片。

（2）应预先指定一位同学打印宣传单。

2. 传单发放

应克服胆怯心理，做好心理建设，在取餐必经之路主动与同学沟通。应优先提及：

（1）我们设立了“骑手服务站”，每周末提供免费物资；

（2）我们开展过针对骑手的访谈，收集了真实故事，我们的qq里有所记录；

（3）感兴趣可以加群

可以考虑在校内（要刷卡/脸的那个门内）发放，这样不会被怀疑身份

3. 场地与协调

本次未遇保安阻拦，短期内场地可行。确定场地位于外卖柜旁，每次活动不要有变

4. 工作协调问题

沟通不协调，准备不充分，主要原因在于缺少负责人，将来活动前应指定

5.物资发放

售卖不可行，维持免费送出不变

最后修改时间：2026年3月29日23点